ГЛАВА  ПЕНОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.05.2019  г.                                           пгт Пено                                                  №229

Об утверждении Сводного доклада

о ходе  реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

Пеновского   района за 2018 год

На основании Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «Пеновский район», утвержденного Постановлением администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных Программ, формирования,  реализации и проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования «Пеновский район» (с изменениями от 27.02.2018 г. №66) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  Пеновского  района за 2018 год (далее - Сводный доклад) (Приложение к постановлению).

2. Опубликовать Сводный доклад на официальном  сайте Администрации Пеновского района в сети Интернет.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава   Пеновского района                                                                            В.Ф. Морозов

Приложение

к постановлению Главы

Пеновского района

от  20.05.2019  г.  №229

Сводный

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Пено

2019 год

Содержание

Раздел I. Введение.

Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году.

Раздел III. Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ.

Раздел IV. Заключение Приложения: Приложение 1. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Образование» на 2017 - 2021 годы» за 2018 год. Приложение 2. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Пеновский район» Тверской области» на 2017 - 2021 годы» за 2018 год. Приложение 3. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Спорт, молодёжная политика и туризм на 2017- 2021 годы» за 2018 год. Приложение 4. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2017- 2021 годы» за 2018 год. Приложение 5. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2017- 2021 гг.» за 2018 год. Приложение 6. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017- 2021 годы» за 2018 год. Приложение 7. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района» на 2017- 2021 годы» за 2018 год. Приложение 8. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Управление финансами и совершенствование налоговой политики» на 2017- 2021 годы» за 2018 год. Приложение 9. Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Организация районных социально-значимых мероприятий» на 2017- 2021 годы» за 2018 год.

Раздел I. Введение

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке  Муниципальных Программ, формирования,  реализации и проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования  «Пеновский район», утвержденным  постановлением администрации Пеновского района 28.12.2015 г. № 452 (с изменениями от 27.02.2018 г. №66).

Бюджет Пеновского района на 2017- 2021  годы сформирован на основе 9 муниципальных программ МО «Пеновский район»:

1) «Развитие отрасли «Образование» на 2017 - 2021 годы».

2) «Развитие отрасли «Культура» на 2017 - 2021 годы».

3) «Спорт, молодежная политика и туризм» на 2017 - 2021 годы».

4) «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района Тверской области» на 2017 - 2021 годы».

5) «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района» на 2017 - 2021 годы». 6) «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 - 2021 годы».

7) «Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района» на 2017 - 2021 годы».

8) «Управление   финансами и совершенствование налоговой политики» на 2017- 2021 годы».

9)  «Организация районных  социально- значимых мероприятий» на 2017- 2021 годы».

Раздел II

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году

В течение 2018 года администраторы муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ;

По результатам 2018 года в соответствии с требованиями Порядка администраторами муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2018 год (далее – отчеты).

Отчеты в установленном Порядке проходили экспертизу в финансовом отделе администрации Пеновского района и отделе прогнозирования и муниципального заказа Администрации Пеновского района.

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Пеновского района, в разрезе подпрограмм на 2018 год представлена в Таблице 1.

Таблица 1

| Код муници-пальной программы | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Ед.изм. | 2018 год реализации программы | индекс освоения бюджет-ных средств | индекс достижения плановых значений показателей муници-пальной программы | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2018 | Факт 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
|  | ВСЕГО | тыс.руб. | 188275,58 | 180879,92 | 0,96 |  |  |
| 01 | Развитие отрасли "Образование" в Пеновском районе на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 103895,60 | 98240,70 | 0,95 | 0,96 | 1,02 |
|  | Подпрограмма 1. Дошкольное образование | тыс.руб. | 20531,30 | 19841,60 | 0,97 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Общее образование | тыс.руб. | 81823,80 | 76867,20 | 0,94 |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 1540,50 | 1531,90 | 0,99 |  |  |
| 02 | Развитие отрасли «Культура» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 27283,10 | 26705,40 | 0,98 | 0,98 | 1,00 |
|  | Подпрограмма 1. Сохранение и развитие культурного потенциала Пеновского района | тыс.руб. | 19096,70 | 18524,30 | 0,97 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Реализация социально значимых проектов в отрасли "Культура" | тыс.руб. | 7098,00 | 7098,00 | 1,00 |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 1088,40 | 1083,10 | 1,00 |  |  |
| 03 | Спорт, молодёжная политика и туризм на 2017 – 2021 годы | тыс.руб. | 258,80 | 247,10 | 0,95 | 1,00 | 1,05 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования | тыс.руб. | 236,30 | 236,30 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала. | тыс.руб. | 19,50 | 7,80 | 0,40 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Создание условий для развития индустрии туризма в Пеновском районе | тыс.руб. | 3,00 | 3,00 | 1,00 |  |  |
| 04 | Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 1495,23 | 1454,43 | 0,97 | 1,16 | 1,19 |
|  | Подпрограмма 1. Повышение правопорядка и общественной безопасности в Пеновском районе | тыс.руб. | 69,50 | 69,50 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Пеновском районе | тыс.руб. | 7,50 | 7,50 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Пеновского района | тыс.руб. | 2,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Пеновском районе | тыс.руб. | 1378,23 | 1338,43 | 0,97 |  |  |
|  | Подпрограмма 5. Противодействие коррупции в МО «Пеновский район» | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 6. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Пеновском районе | тыс.руб. | 1,50 | 1,50 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 7. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и муниципального характера на территории Пеновского района | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 8. Снижение риска заражения населения и домашних животных заразными болезнями, общими для человека и животных | тыс.руб. | 36,50 | 35,50 | 0,97 |  |  |
| 05 | «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2017-2021 годы» | тыс.руб. | 96,00 | 96,00 | 1,00 | 0,52 | 0,52 |
|  | Подпрограмма 1. Организация общественных работ для безработных и ищущих работу граждан | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Организация временного трудоустройства граждан | тыс.руб. | 96,00 | 96,00 | 1,00 |  |  |
| 06 | Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 25567,25 | 24944,71 | 0,98 | 0,54 | 0,55 |
|  | Подпрограмма 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пеновском районе | тыс.руб. | 7,00 | 7,00 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Устойчивое развитие сельских территорий | тыс.руб. | 20,00 | 15,00 | 0,75 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства | тыс.руб. | 4,60 | 4,60 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства Пеновского района | тыс.руб. | 24100,40 | 23669,81 | 0,98 |  |  |
|  | Подпрограмма 5. Эффективное управление муниципальной недвижимостью, регулирование земельных и имущественных отношений | тыс.руб. | 795,25 | 1149,30 | 1,45 |  |  |
|  | Подпрограмма 6. Исполнение переданных полномочий городского поселения п.Пено | тыс.руб. | 640,00 | 99,00 | 0,00 |  |  |
| 07 | Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 19249,30 | 18811,40 | 0,98 | 1,00 | 1,02 |
|  | Подпрограмма 1. Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района | тыс.руб. | 1786,50 | 1786,50 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного функционирования исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района | тыс.руб. | 2586,20 | 2577,00 | 1,00 |  |  |
|  | Обеспечивающая программа | тыс.руб. | 14876,60 | 14447,90 | 0,97 |  |  |
| 08 | Управление финансами и совершенствование налоговой политики» на 2017 - 2021 годы | тыс.руб. | 6017,60 | 5967,50 | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Пеновский район» | тыс.руб. | 148,2 | 133,9 | 0,90 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов поселений | тыс.руб. | 1 527,4 | 1 527,4 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Пеновского района | тыс.руб. | 72,0 | 65,9 | 0,92 |  |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | тыс.руб. | 4 270,0 | 4 240,3 | 0,99 |  |  |
| 09 | Организация районных социально-значимых мероприятий на 2017-2021 годы | тыс.руб. | 4412,70 | 4412,68 | 0,99 | 1,16 | 1,17 |
|  | Подпрограмма 1. Реализация социально-значимых мероприятий в районе | тыс.руб. | 101,00 | 101,00 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности | тыс.руб. | 4286,70 | 4286,68 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Социальная поддержка ветеранского движения | тыс.руб. | 25,00 | 25,00 | 1,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Содействие в обеспечении жильем молодых семей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 5. Исполнение судебных актов по решениям судебных органов о взыскании задолженности по заработной плате в субсидиарном порядке при исполнении трудовых обязанностей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма 6. Обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пеновском районе | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |

Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2018 году представлена в приложениях к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год (далее – сводный доклад). Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных администраторами муниципальных программ.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы МО «Пеновский район», утвержденной постановлением администрации Пеновского района 28.12.2015 г. № 452(с изменениями от 27.02.2018 г. №66).

Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2018 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде | Значения в отчетном периоде критерия эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно |  |
| 2 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде умеренно эффективно |  |
| 3 | Муниципальная программа реализована в отчетном периоде неэффективно |  |

В соответствии с Методикой, критерий эффективности реализации муниципальной программы определяется как отношение индекса достижения значений показателей муниципальной программы в отчетном финансовом году (в расчет включались показатели целей) к индексу освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ (далее – рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование муниципальной программы | Значения критерия эффективности реализации муниципальных программ | Оценка эффективности реализации муниципальных программ |
| --- | --- | --- |
| Развитие отрасли "Образование" в Пеновском районе на 2017- 2021 годы | 1,02 | эффективная |
| Развитие отрасли «Культура» на 2017 – 2021 годы | 1,00 | эффективная |
| Спорт, молодёжная политика и туризм на 2017 – 2021 годы | 1,05 | эффективная |
| Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района на 2017- 2021 годы | 1,19 | эффективная |
| Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2017- 2021 годы | 0,52 | умеренно эффективная |
| Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017- 2021 годы | 0,55 | умеренно эффективная |
| Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района на 2017- 2021 годы | 1,02 | эффективная |
| Управление финансами и совершенствование налоговой политики на 2017 - 2021 годы | 1,01 | эффективная |
| Организация районных социально-значимых мероприятий на 2017- 2021 годы | 1,17 | эффективная |

Из таблицы 3 следует, что из 9 муниципальных программ:

а) 7 муниципальных программ являются эффективными;

б) 2 муниципальных программ являются умеренно эффективными.

Раздел III

Анализ результатов деятельности администраторов муниципальных программ и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальных программ

Опыт реализации муниципальных программ в 2018 году показал удовлетворительные результаты, хотя не всегда администраторы муниципальных программ серьезно относились к требованиям Порядка и оперативно реагировали на изменения экономической и политической ситуации в районе.

В течение 2018 года администраторами муниципальных программ проводился мониторинг реализации муниципальных программ, по итогам которого принимались решения о необходимости внесения изменений в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов финансирования мероприятий муниципальных программ.

В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ, администраторы муниципальных программ выносили предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на рассмотрение в финансовый отдел администрации Пеновского района.

Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности, степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только администраторами программы, но и ответственными исполнителями, принимающими участие в её реализации. В связи с этим, считаем необходимым повысить уровень взаимодействия администраторов муниципальной программы с ответственными исполнителями муниципальных программ.

Раздел IV

Заключение

Практика реализации муниципальных программ в 2018 году показала, что качество планирования муниципальных программ значительно улучшилось по сравнению с 2017 годом.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинга подтверждают, что  имеющиеся недостатки в работе администраторов муниципальных программ в 2017 году были учтены при планировании и реализации муниципальных программ в 2018 году.

На основании вышеизложенного, администраторам муниципальных программ рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину.

При дальнейшей реализации муниципальных программ администраторам рекомендуется:

а) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно выносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;

б) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Пеновского района на среднесрочный период;

в) для достижения наибольшей эффективности муниципальных программ более серьезно и ответственно подходить к формированию плановых показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ;

г) определить приоритетные расходы, отказаться от тех расходов, которые  бюджет не сможет вынести, т.е. обеспечить полное соответствие потребностей с имеющимися финансовыми возможностями.

Приложение 1

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Образование»  на 2017 - 2021 годы» за 2018 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Администратор муниципальной программы – Отдел образования администрации Пеновского района.

К отчету о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Образование» в Пеновском районе в 2017-2021 гг».

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 16.08.2013 года, № 598 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Основной целью Программы является: - Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг, населению Тверской области за счет эффективного использования материально технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие вариативных форм организации дошкольного образования.

2. Поэтапное внедрение федеральных стандартов образования.

3. Достижение качества образовательных результатов обучающихся.

4. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях – школах, обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг.

5. Совершенствование управления муниципальной системой образования.

6. Обеспечение стабильности финансового обслуживания учреждений образований.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено 103895,6 тыс. руб., фактически израсходовано 98240,70 тыс. руб., общий процент выполнения программы составил 95,00 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,96;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,95;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,02.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована эффективно.

Приложение 2

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Развитие отрасли «Культура» МО «Пеновский район» Тверской области» на 2017 - 2021 годы» за 2018 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации Пеновского района.

Целью Программы является: Создание условий для повышения     качества и разнообразия услуг, предоставляемых   в сфере культуры и искусства, удовлетворения  потребностей в  развитии   и   реализации культурного   и    духовного потенциала каждой личности.

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурного потенциала Пеновского района".

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 19696,7 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 18524,3 тыс. рублей, что составило  94 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 2."Реализация социально значимых проектов в отрасли "Культура"

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 7098,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 7098,0 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы. Уменьшение показателя обусловлено отсутствием необходимости делегирования командира поискового отряда "Истина" в государственный архив РФ.

В 2018 году на реализацию программы  предусмотрено 27283,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 26705,4 тыс. рублей, 	что составляет  98 % от предусмотренного объема финансирования по Программе.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы - 0,98;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована эффективно.

Приложение 3

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Спорт, молодёжная политика и туризм на 2017 – 2021 годы» за 2018 год.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Администратор муниципальной программы – Отдел культуры администрации Пеновского района.

Целью Программы является: Создание и развитие правовых, социально-экономических и общественно-политических условий для самореализации молодежи; ее духовно-нравственного и физического воспитания.

Подпрограмма 1. "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования". В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 236,3 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 236,3 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 2.  "Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала". В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 19,5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 7,8 тыс. рублей, что составило  40 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 3.  «Создание условий для развития индустрии туризма в Пеновском районе». В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 3,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 3,0 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Бюджетом  муниципального образования в 2018 году предусмотрено 258,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 247,0 тыс. рублей, 	что составляет    95 % от предусмотренного объема финансирования по Программе.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей мун. программы – 1,0;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,95;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,05.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована эффективно.

Приложение 4

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

# Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район»   «Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории Пеновского района» на 2017- 2021 годы»   за 2018 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

за 2018 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 г. № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Целями Программы являются: Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Пеновского района Тверской области.

По  подпрограммам:

Подпрограмма 1. «Повышение правопорядка и общественной безопасности в Пеновском районе»

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 69,5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 69,5 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 2. «Противодействие незаконному распространению и немедицинскому потреблению наркотиков в Пеновском районе»

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 7,5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 7,5 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пеновского района»

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 2,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 2,0 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 4.   «Повышение безопасности населения от угроз терроризма и экстремизма в Пеновском районе».

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 1 378,23 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 1338,43 тыс. рублей, что составило  98 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной программы.

Подпрограмма 5. «Противодействие коррупции в МО «Пеновский район» - без привлечения финансовых средств, но мероприятия в 2018 году выполнены на 100%.

Подпрограмма 6. «Гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Пеновском районе»

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 1.5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 1,5 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 7. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межпоселенческого и муниципального характера на территории Пеновского района» - без  привлечения финансовых средств, но мероприятия в 2018 году  выполнены на 100%.

Подпрограмма 8. «Снижение риска заражения населения и домашних животных заразными болезнями, общими для человека и животных».  В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 36,5 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 35,5 тыс. рублей, что составило  79 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Бюджетом  муниципального образования в 2018 году предусмотрено 1 495,23 тыс. рублей, фактически профинансировано 1454,43 тыс. рублей, что составляет  97 % от предусмотренного объема финансирования по Программе.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,16;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,97;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,19.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована эффективно.

Приложение 5

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан Пеновского района на 2017- 2021 годы» за 2018 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 года № 452 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район».

Основной целью Программы является: объединение усилий органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и других участников рынка труда, согласованность их действий при реализации мероприятий по содействию занятости населения.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

Задача   1.   «Повышение уровня трудоустройства безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных  рабочих мест»

Задача  2.   «Повышение трудовой мотивации безработных и ищущих работу граждан за счет создания временных  рабочих мест»

Задача 3. «Реализация мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы»

Задача 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков, повышение их трудовой мотивации»

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено 96,0  тыс.руб., фактически израсходовано 96,0 тыс.руб., общий процент выполнения программы составил                    100  %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей программы – 0,52;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 1,00;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,52.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована умеренно эффективно.

Приложение 6

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  на 2017- 2021 годы»

за 2018 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Поддержка и развитие экономического потенциала, управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами  на 2017-2021 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением главы Пеновского района от 30.12.2016  №298 (с изменениями от 22.02.2017 №47, 14.06.2017 №183, 23.08.2017 №308, 29.12.2017 №496, 31.07.2018 №265).

Целями Программы является:

1. Создание условий для  поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Пеновском районе;

2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

3. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;

4. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пеновского района;

5. Повышение эффективности использования муниципального имущества.

6. Повышение уровня газификации Пеновского района.

1. В рамках реализации задачи «Развитие дорожного хозяйства Пеновского района» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 167,89 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.002. «Содержание автомобильных дорог местного значения из муниципального дорожного фонда» составило 9 %. Основной причиной увеличения средств вызвано увеличением объема работ по содержанию дорог местного значения.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.004. «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив на территории муниципальных районов Тверской области» составило 26 %. Основной причиной не освоения средств – снижение стоимости работ по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2015 №44-ФЗ.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.005. «Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержке местных инициатив» составило 25 %. Основной причиной не освоения средств – снижение стоимости работ по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2015 №44-ФЗ.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.006. «Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив на территории муниципальных районов Тверской области» составило 24 %. Основной причиной не освоения средств – снижение стоимости работ по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2015 №44-ФЗ.

2. В рамках реализации задачи «Повышение транспортной доступности населения» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 262,7 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.001. «Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района  Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями» составило 11 %. Основной причиной не освоения средств - оплата по факту осуществленных перевозчиком оборотных рейсов.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.002. «Организация транспортного обслуживания населения на  муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» составило 11 %. Основной причиной не освоения средств - оплата по факту осуществленных перевозчиком оборотных рейсов.

3. В рамках реализации задачи «Повышение эффективности использования муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 95,55 тыс.рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.001. «Оценка недвижимости, признание прав и урегулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» составило 36%. Основная причина увеличения средств – увеличение объема фактически оказанных услуг, в связи с увеличением потребности.

4. В рамках реализации задачи «Увеличение размера доходов от продажи, арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 62 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.001. «Проведение землеустроительных работ» составило 310%.  Основная причина – увеличение фактически выполненных работ, в связи с увеличением потребности.

5. В рамках реализации задачи «Предоставление участков отдельным категориям граждан бесплатно» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 53,5 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.001. «Проведение землеустроительных работ» составило 11%. Основная причина не освоения средств – отсутствие заявлений  граждан.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.002.  «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости» составило 100%. Основная причина не освоения средств – отсутствие объектом подлежащих тех.инвентаризации.

6. В рамках реализации задачи «Техническое обеспечение внутрипоселковых газовых сетей» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 65,24 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  6.001 «Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию внутрипоселковых газовых сетей» составило 129%. Основная причина увеличения освоенных средств – увеличение стоимости оказываемых услуг поставщиком.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  6.002 «Оплата услуг по предоставлению газа» составило 75%. Основная причина не освоения средств – благоприятные погодные условия.

7. В рамках реализации задачи «Поддержание объектов недвижимости,  находящихся в собственности МО "Пеновский район" в технически-пригодном состоянии» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 46,90 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  7.002 «Проведение ремонта объектов недвижимости, находящегося в собственности МО "Пеновский район"» составило 185%. Основная причина увеличения освоения средств – увеличение числа объектов подлежащих ремонту.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  7.003 «Обеспечение взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД согласно реестра муниципальных помещений» составило 100%. Основная причина увеличения освоения средств – по факту выставленных счетов на оплату Единым расчетно-кассовым центром Тверской области.

8. В рамках реализации задачи «Снижение потребляемой тепловой энергии отпущенной котельными» отклонение в освоении средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 541,00 тыс. рублей.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  1.001 «Участие в Адресной Инвестиционной программе по переводу котельных на природный газ за счет средств переданных полномочий» составило 100%. Основная причина не освоения средств – заявка на участие в программе не прошла конкурсный отбор.

Отклонение в освоении средств по мероприятию  2.002 «Участие в Адресной Инвестиционной программе по составлению схемы теплоснабжения за счет средств переданных полномочий» составило 60%. Основная причина не освоения средств – снижение стоимости работ по итогам проведения торгов в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2015 №44-ФЗ.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено 25567,25 тыс.руб., фактически израсходовано 24944,71 тыс.руб., общий процент выполнения программы составил 98 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 0,54;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 0,55.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована умеренно эффективно.

Приложение 7

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Муниципальное управление и гражданское общество Пеновского района» на 2017- 2021 годы» за 2018 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальная программа муниципального образования муниципального образования "Пеновский район" «Муниципальное  управление   и гражданское общество Пеновского района» на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Главы Пеновского района Тверской области от 19.07.2013 г. № 514.

Основной целью Программы является: Формирование   эффективной    системы исполнения ключевых  муниципальных  функций   и предоставления качественных муниципальных  услуг исполнительными  органами  муниципальной  власти Пеновского района" .

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение информационной открытости системы исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района

2. Организационное обеспечение эффективного выполнения исполнительными органами муниципальной власти Пеновского района возложенных на них функций.

В рамках реализации задачи «Развитие кадрового потенциала исполнительных органов муниципальной власти Пеновского района» не выполнено мероприятие "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих". Отклонение составило 1,0 тыс.руб. Основной причиной послужило то, что в 2018 году не было вызовов на курсы повышения квалификации.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено  19249,4 тыс.руб., фактически израсходовано   18811,4 тыс.руб., общий процент выполнения программы составил   97,7 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,00;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы - 1,02.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована эффективно.

Приложение 8

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Управление   финансами и совершенствование налоговой политики» на 2017- 2021 годы» за 2018 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Пеновского района от 28.12.2015 года № 452 «О Порядке принятия решений о разработке Муниципальных Программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Пеновский район». Муниципальная программа МО "Пеновский район" «Управление   финансами и совершенствование налоговой политики» на 2017- 2021 годы (далее - Программа) утверждена Постановлением главы Пеновского района от 19.07.2013 года № 523.

Основной целью Программы является: Обеспечение эффективного управления  финансами МО "Пеновский район" и  повышение эффективности использования средств районного бюджета.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Совершенствование региональной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Пеновского района;

2. Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Пеновском районе;

3. Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено 6017,6  тыс.руб., фактически израсходовано 5967,5 тыс. руб., общий процент выполнения программы составил                    99,2 %.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,16;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,17.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована эффективно.

Приложение 9

к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Пеновского района за 2018 год

Краткая информация о реализации муниципальной программы МО «Пеновский район» «Организация районных социально-значимых мероприятий» на 2017- 2021 годы за 2018 год.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальная программа МО «Пеновский район» «Организация районных  социально-значимых мероприятий» на 2017- 2021 годы «  (далее – Программа) утверждена постановлением главы Пеновского района от 12.07.2013  №  498.

Целями Программы является:

Создание благоприятной социокультурной среды в  районе через проведение социально-значимых мероприятий с участием различных категорий населения, улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан (дети-сироты и ветеранов ВОВ) и  обеспечение мер социальной поддержки населения за счет средств бюджета  МО «Пеновский район» (в случае обращения граждан о взыскании заработной платы на основании исполнительных листов судебных органов)".

По  подпрограммам:

По  подпрограммам:

Подпрограмма 1.   «Реализация социально-значимых мероприятий в районе"

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 101,0 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 101,0 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 2.   «Преодоление социальной исключенности»

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 4 286,70    тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 4 286,68 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма  3. «Социальная  поддержка ветеранского движения»

В 2018 году в соответствии с данной подпрограммой запланировано 25,00 тыс. рублей. За отчетный период фактически профинансировано 25,00 тыс. рублей, что составило  100 % от общего объема расходов запланированных в 2018 году на реализацию данной подпрограммы.

Подпрограмма 4.  «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в 2018 году  не финансируется.

Подпрограмма 5.   «Исполнение  судебных актов по решениям судебных органов о взыскании задолженности по заработной плате в субсидиарном порядке при исполнении трудовых обязанностей»  в 2018 году  не финансируется.

Подпрограмма 6. «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пеновском районе» в 2018 году  не финансируется.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрено 4 412,70 тыс. рублей, фактически профинансировано 4412,68 тыс. рублей, что составляет 99% от предусмотренного объема финансирования по Программе.

Основные результаты реализации муниципальной программы 
в 2018 году в соответствии с Методикой характеризуются следующими индикаторами:

а) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы – 1,16;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,99;

в) критерий эффективности реализации муниципальной программы – 1,17.

В соответствии Методикой муниципальная программа  в  2018 году реализована эффективно.